## Sayfa1
Adım | Proje Faz | Geliştirme Alanı | Detay | Açıklama | Efor (adam.gün) | Tutar(Günlük) | Tahmin Maliyet
1 | Analiz | Backend | Raspberry Pi'da Python Kodu Çalıştırma | Raspberry Pi ilk kurulumu ve ilk kod çalıştırma | 1 | 200 | TRY 200
2 | Analiz | Backend | Raspberry Pi'da Kamera Modülü Çalıştırma | Çevreyi görüntüleyecek kameranın bağlanıp, kodları yazılıp çalıştırılması | 2 | 200 | TRY 400
3 | Analiz | DB | Dataset Toplanması | Maskeli ve maskesiz insan fotoğraflarının eğitim için toplanması | 2 | 100 | TRY 200
4 | Analiz | Backend | Model eğitimi | Toplanan datasetle sınıflandırma modelinin eğitim kodunun yazılması | 5 | 200 | TRY 1000
5 | Analiz | Backend | Sınıflandırma | Eğitilen model ile, kameradan alınan görüntüde sınıflandırma yapılması | 3 | 200 | TRY 600
6 | Analiz | Frontend | Tespit | Görüntülerdeki kişilerin maske durumunun görüntü üzerinde işaretlenmesi | 2 | 100 | TRY 200
7 | Analiz | Backend | Aktarım | Maskeli ve maskesiz kişi sayısının sisteme bildirilmesi | 2 | 200 | TRY 400
8 | Analiz | Frontend | Uyarı | Maskesiz kişiler tespit edildiğinde görevlinin bu kişiyi görüntüleyeceği arayüzün hazırlanması | 3 | 200 | TRY 600
9 | Tasarım | DB | Veritabanı Tasarımı | Maskeli ve maskesiz kişi bilgilerinin tutulacağı veritabanının hazırlanması | 5 | 200 | TRY 1000
10 | Analiz | Backend+DB | Kayıt | Görüntülenen kişi bilgilerinin veritabanına yazılmasını sağlayan arkaplan modülünün yazılması | 3 | 200 | TRY 600
11 | Analiz | Backend | Admin Paneli | Sorumlu kişinin tüm görevli sistemlerinden gelen bilgileri gördüğü admin panelinin hazırlanması | 10 | 250 | TRY 2500
12 | Analiz | Frontend | Admin Paneli | Admin panelinin arayüzünün oluşturulması | 3 | 200 | TRY 600
13 | Analiz | Tümü | Dökümantasyon | Analiz çalışmaları doğrultusunda proje tasarım dökümanının hazırlanması | 1 | 250 | TRY 250
14 | Tasarım | Tümü | Dış tasarım | İstenen mekana koyulacak olan raspberry ve kameraya endüstriyel bir tasarım yapılması | 5 | 100 | TRY 500